威海临港区进一步做好农村改厕

长效管护工作的实施方案

（征求意见稿）

为扎实推进农村厕所革命高质量发展，解决农村改厕长效管护质量和渣液处理等问题，改善农村人居环境，切实提高群众厕所使用满意度，现制订方案如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命的重要批示精神，根据省住建厅等五部门《关于进一步规范农村改厕后续管护整县制市场化运营管理的通知》，及威海市和临港区《推进“十四五”农村厕所革命的实施方案》要求，进一步做好农村改厕日常管护各项工作。
二、工作目标

（一）加强厕所粪污治理。以粪肥无害化还田利用为重点，推广先进实用的综合利用模式和技术，增加有机肥供应。结合农村庭院经济和农业绿色发展，逐步推动厕所粪污就地就近消纳、综合利用。推进厕所粪污处理和资源化利用，建设有机肥加工等资源化利用项目。分片区建立贮粪池进行集中收集处理，严禁随意倾倒粪污。

（二）健全管护服务体系。完善改厕后续管护长效机制建设，健全厕具维修、粪污清运、利用处理服务体系。逐步提高农村改厕服务站点覆盖范围，适当增加抽粪车辆和服务人员，充分满足厕具维修、粪污清运等服务需求。鼓励采用政府购买服务方式，引导当地农民或市场主体组建社会化、专业化、职业化服务队伍，形成规范化管护制度。

（三）坚持厕所问题自查整改。建立常态化、长效化的问题摸排整改机制，分类推进农村户厕问题整改。排查问题要建立到户台账，实行销号管理，做到边查边改、立查立改，相关技术标准严格按照《山东省农村一体式无害化卫生厕所施工及验收规范》执行。

三、工作措施

（一）加大政策支持。区财政按照平均每年每户40元的标准对改厕户抽取粪污进行补助，区建设局做好对上争取资金支持。发挥财政资金撬动作用，可通过政府和社会资本合作等模式，依法依规吸引社会资本、金融资本参与投入。

（二）强化日常管理。建立健全农村改厕日常巡检制度，定期检查厕所管护质量，推动监管工作常态化。完善改厕问题反映和督促整改回访机制，设立监督举报电话，接受群众和社会监督。完善改厕信息化管理，升级改造临港区农村卫生厕所长效管护监管平台。加强农村公厕日常管理，落实各级公厕管护资金，每所农村公厕配备至少1名专职或兼职管护人员，及时清理公厕内外垃圾，确保管理维护到位。引入第三方进行统筹管理，进一步提高服务质量和服务效率。

（三）发挥群众主体作用。建立政府引导、群众参与的健康发展模式，形成共同推动工作的良好局面。以基层组织为桥梁纽带，强化党员干部模范带头作用，通过联系农户、民情恳谈、百姓议事等活动，推动农村厕所革命各项工作落实。组织开展农村厕所建设和维护相关知识技能培训，切实发挥村级组织和农民主体作用，加强自我维护管理。

四、加强组织领导

（一）成立领导小组。为加强改厕工作统筹推进，成立临港区农村厕所革命工作领导小组，由区管委分管负责同志任组长，区建设局主要负责同志任副组长，各成员单位分管负责同志任成员。统一负责日常调度，和相关工作推进。
（二）落实工作责任。领导小组各成员单位要按照职责分工，认真履职尽责，加强沟通协调，统筹整合资源，形成工作合力。区建设局牵头负责推进实施改厕粪污资源化利用，推进健全管护改革，向上争取政策支持，指导各镇、各管护单位做好农村改厕各项工作；区财政金融局做好区级资金支持；各镇负责农村改厕各项工作具体实施；区社会工作部、生态环境分局根据职责做好改厕相关工作。

（三）强化宣传引导。大力宣传农村改厕工作对改善人居环境、提高农民生活质量和健康水平的重要作用。发挥基层干部、共青团、妇联等基层群团组织作用，广泛发动群众，激发农民群众改善自身生活条件的主动性。加强正面宣传和舆论监督，及时回应社会关切，营造良好舆论氛围。
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